Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением избирательной комиссии Тверской области

от 08 июня 2015 года № 151/1724-5

Комплекс мероприятий

избирательной комиссии Тверской области по подготовке и проведению единого дня голосования  13 сентября 2015 года на территории Тверской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка и размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сведений о назначенных выборах в органы местного самоуправления Тверской области | По мере назначения и в соответствии с Инструкцией по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет | Быкова В.М. – секретарь избирательной комиссии Отдел организационной работы и материально-технического обеспечения избирательной комиссии Информационный центр избирательной комиссии |
| 1.2. | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления Тверской области, в том числе в рамках постановления ЦИК России от 19.11.2008 года №138/1019-5 «О Порядке использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления поселений и внесении изменений в Инструкцию по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет», постановления избирательной комиссии Тверской области от 21.01.2010 № 01-13/878 «О порядке использования Тверского регионального фрагмента Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления и местных референдумов», с изменениями, внесенными постановлением от 08.06.2015 №151/1722-5 | В соответствии с календарными планами с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | Туманов М.А. – заместитель председателя избирательной комиссии Быкова В.М. – секретарь избирательной комиссии Информационный центр избирательной комиссии |
| 1.3. | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления Тверской области | Весь период избирательной кампании | Дронова В.Е. – председатель избирательной комиссии Туманов М.А. – заместитель председателя избирательной комиссии Быкова В.М. – секретарь избирательной комиссии Юридический отдел избирательной комиссии |
| 1.4. | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) территориальных избирательных комиссий и их должностных лиц | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | Дронова В.Е. – председатель избирательной комиссии Туманов М.А. – заместитель председателя избирательной комиссии Быкова В.М. – секретарь избирательной комиссии Юридический отдел избирательной комиссии |
| 1.5. | Подготовка информационной справки (с нарастающим итогом) о ходе подготовки выборов в органы местного самоуправления Тверской области | Еженедельно, начиная со дня назначения выборов (по пятницам) до дня голосования | Быкова В.М. – секретарь избирательной комиссии Отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса избирательной комиссии Отдел организационной работы и материально-технического обеспечения избирательной комиссии |
| 1.6. | Заслушивание на заседании избирательной комиссии Тверской области ряда территориальных избирательных комиссий о информационно-разъяснительной работе при подготовке назначенных на 13 сентября 2015 года выборов. | август 2015 года | Туманов М.А. – заместитель председателя избирательной комиссии |
| 1.7. | Заслушивание на заседании избирательной комиссии Тверской области ряда территориальных избирательных комиссий о работе по обеспечению избирательных прав граждан при подготовке назначенных на 13 сентября 2015 года выборов. | Не позднее 30 августа 2015 года | Туманов М.А. – заместитель председателя избирательной комиссии Быкова В.М. – секретарь избирательной комиссии |
| 1.8. | Заслушивание на заседании избирательной комиссии Тверской области информации о работе территориальных избирательных комиссий с обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведения выборов, назначенных на 13 сентября 2015 года выборов.. | Не позднее 30 сентября 2015 года | Туманов М.А. – заместитель председателя избирательной комиссии Быкова В.М. – секретарь избирательной комиссии |
| Раздел 2. Формирование резерва составов участковых комиссий |  |  |  |
| 2.1. | Принятие решения о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий | Не позднее 17 июля 2015 года | Быкова В.М. – секретарь избирательной комиссии Избирательная комиссия Тверской области |
| 2.2. | Опубликование сообщения избирательной комиссии Тверской области о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий, размещение на сайте избирательной комиссии Тверской области | Не позднее чем через 3 дня со дня принятия решения | Отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса избирательной комиссии Информационный центр избирательной комиссии |
| 2.3. | Сбор предложений по кандидатурам в резерв составов участковых комиссий | с 24 июля по 13 августа 2015 года | Территориальные избирательные комиссии |
| 2.4. | Направление в избирательную комиссию Тверской области решения о предложении кандидатур в резерв составов участковых комиссий | Не позднее 18 августа 2015 года | Территориальные избирательные комиссии |
| 2.5. | Принятие решения о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий | Не позднее 21 августа 2015 года | Быкова В.М. – секретарь избирательной комиссии Избирательная комиссия Тверской области |
| Раздел 3. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 3.1. | Анализ Избирательного кодекса Тверской области, уставов муниципальных образований на предмет соответствия федеральному и региональному избирательному законодательству. | не позднее 10 августа 2015 года | Туманов М.А. – заместитель председателя избирательной комиссии Быкова В.М. – секретарь избирательной комиссии Юридический отдел избирательной комиссии |
| 3.2. | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям Тверской области в подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления Тверской области | Весь период избирательной кампании | Дронова В.Е. – председатель избирательной комиссии Туманов М.А. – заместитель председателя избирательной комиссии Быкова В.М. – секретарь избирательной комиссии Юридический отдел избирательной комиссии Информационный центр избирательной комиссии Отдел организационной работы и материально-технического обеспечения избирательной комиссии Отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса избирательной комиссии |
| 3.3. | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям Тверской области в подготовке к использованию и в использовании регионального фрагмента ГАС «Выборы» в период проведения выборов в органы местного самоуправления Тверской области | Весь период избирательной кампании | Информационный центр избирательной комиссии |
| 3.4. | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям Тверской области в организации взаимодействия с правоохранительными органами по вопросам проверки сведений, представляемых кандидатами, и обеспечения общественного порядка на избирательных участках в ходе подготовки и проведения выборов | Весь период избирательной кампании | Дронова В.Е. – председатель избирательной комиссии Туманов М.А. – заместитель председателя избирательной комиссии |
| 3.5. | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям Тверской области по вопросам обеспечения избирательных прав отдельных категорий избирателей (военнослужащих; работников правоохранительных органов; избирателей, являющихся инвалидами; избирателей, находящихся в местах временного пребывания; впервые голосующих избирателей; молодежи) | Весь период избирательной кампании | Туманов М.А. – заместитель председателя избирательной комиссии Быкова В.М. – секретарь избирательной комиссии Отдел организационной работы и материально-технического обеспечения избирательной комиссии Отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса избирательной комиссии |
| 3.6. | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям Тверской области в информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления Тверской области | Весь период избирательной кампании | Дронова В.Е. – председатель избирательной комиссии Туманов М.А. – заместитель председателя избирательной комиссии Быкова В.М. – секретарь избирательной комиссии Отдел организационной работы и материально-технического обеспечения избирательной комиссии Отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса избирательной комиссии |
| 3.7. | Оказание методической помощи территориальным избирательным комиссиям Тверской области по вопросам проведения досрочного голосования | Весь период избирательной кампании | Быкова В.М. – секретарь избирательной комиссии Юридический отдел избирательной комиссии |
| 3.8. | Оказание методической помощи территориальным избирательным комиссиям Тверской области по вопросам контроля за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации | Весь период избирательной кампании | Туманов М.А. – заместитель председателя избирательной комиссии Быкова В.М. – секретарь избирательной комиссии Юридический отдел избирательной комиссии |
| 3.9. | Оказание методической помощи территориальным избирательным комиссиям Тверской области в обучении и тестировании членов участковых избирательных комиссий, лиц состоящих в резерве участковых комиссий | Весь период избирательной кампании | Дронова В.Е. – председатель избирательной комиссии Туманов М.А. – заместитель председателя избирательной комиссии Быкова В.М. – секретарь избирательной комиссии Юридический отдел избирательной комиссии Отдел организационной работы и материально-технического обеспечения избирательной комиссии Отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса избирательной комиссии |
| 3.10. | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям Тверской области по вопросам оснащения технологическим оборудованием участковых избирательных комиссий и проверки их готовности к проведению выборов | Весь период избирательной кампании | Туманов М.А. – заместитель председателя избирательной комиссии Быкова В.М. – секретарь избирательной комиссии Отдел организационной работы и материально-технического обеспечения избирательной комиссии |
| 3.11. | Организация и проведение семинаров-совещаний с председателями территориальных избирательных комиссий по вопросам подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления в единый день голосования 13 сентября 2015 года | Весь период избирательной кампании | Дронова В.Е. – председатель избирательной комиссии Туманов М.А. – заместитель председателя избирательной комиссии Быкова В.М. – секретарь избирательной комиссии Отдел организационной работы и материально-технического обеспечения избирательной комиссии Отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса избирательной комиссии Юридический отдел избирательной комиссии Информационный центр избирательной комиссии |
| Раздел 4. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов |  |  |  |
| 4.1. | Разработка и утверждение медиаплана сопровождения подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления Тверской области | до 1 июля 2015 года | Отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса избирательной комиссии |
| 4.2. | Изготовление информационных плакатов к Единому дню голосования | июль | Отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса избирательной комиссии Отдел организационной работы и материально-технического обеспечения избирательной комиссии |
| 4.3. | Подготовка обобщенной информационно – аналитической справки о ходе подготовки и проведении выборов в органы местного самоуправления Тверской области (на основании информационных справок по направлениям деятельности) | 11 сентября 2015 года (о ходе подготовки выборов), 21 сентября 2014 года (о проведении и общих результатах выборов) | Отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса избирательной комиссии Юридический отдел избирательной комиссии Отдел организационной работы и материально-технического обеспечения избирательной комиссии Информационный центр избирательной комиссии |
| 4.4. | Подготовка и размещение на сайте избирательной комиссии Тверской области информационных сообщений о ходе подготовки выборов в органы местного самоуправления Тверской области | Весь период избирательной кампании | Отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса избирательной комиссии Юридический отдел избирательной комиссии Отдел организационной работы и материально-технического обеспечения избирательной комиссии Информационный центр избирательной комиссии |
| 4.5. | Подготовка информационно-аналитических материалов для выступлений членов избирательной комиссии Тверской области | В соответствии с медиа-планом и плана мероприятий информационно – разъяснительной деятельности избирательной комиссии Тверской области в период проведения избирательной кампании по выборам в органы местного самоуправления Тверской области | Отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса избирательной комиссии Юридический отдел избирательной комиссии Отдел организационной работы и материально-технического обеспечения избирательной комиссии Информационный центр избирательной комиссии |
| 4.6. | Организация работы телефона «горячей линии» избирательной комиссии Тверской области | август - сентябрь 2015 года | Юридический отдел избирательной комиссии |
| 4.7. | Содействие в организации работы телефона «горячей линии» Российского фонда свободных выборов | август - сентябрь 2015 года | Юридический отдел избирательной комиссии |
| 4.8. | Контроль за организацией территориальными избирательными комиссиями работы телефона «горячей линии» для обращений избирателей | август - сентябрь 2015 года | Юридический отдел избирательной комиссии Отдел организационной работы и материально-технического обеспечения избирательной комиссии |
| 4.9. | Реализация мероприятий для молодых избирателей | В соответствии с планами мероприятий информационно – разъяснительной деятельности территориальных избирательных комиссий Тверской области в период проведения избирательной кампании по выборам в органы местного самоуправления Тверской области | Отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса избирательной комиссии Отдел организационной работы и материально-технического обеспечения избирательной комиссии Территориальные избирательные комиссии |
| 4.10. | Подготовка пресс-конференций, брифингов и иных медийных мероприятий с участием руководства и членов избирательной комиссии Тверской области по вопросам подготовки выборов в органы местного самоуправления Тверской области | Весь период избирательной кампании | Отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса избирательной комиссии Отдел организационной работы и материально-технического обеспечения избирательной комиссии |
| 4.11. | # Образование и обеспечение работы пресс-центра избирательной комиссии в Единый день голосования 13 сентября 2015 года | 13 – 14 сентября 2015 года | # Отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса избирательной комиссии # Информационный центр избирательной комиссии |
| Раздел 5. Анализ итогов избирательных кампаний |  |  |  |
| 5.1. | Подготовка информации об основных предварительных результатах выборов. | 14 сентября 2015 года | Туманов М.А. – заместитель председателя избирательной комиссии Быкова В.М. – секретарь избирательной комиссии Юридический отдел избирательной комиссии Информационный центр избирательной комиссии Отдел организационной работы и материально-технического обеспечения избирательной комиссии Отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса избирательной комиссии |
| 5.2. | Подготовка отчета об использовании на выборах в единый день голосования 13 сентября 2015 года ГАС «Выборы» | до 31 октября 2015года | Дронова В.Е. – председатель избирательной комиссии Туманов М.А. – заместитель председателя избирательной комиссии Информационный центр избирательной комиссии |
| 5.3. | Подготовка аналитической справки по судебным решениям в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления Тверской области | до 20 декабря 2015 года | Туманов М.А. – заместитель председателя избирательной комиссии Юридический отдел избирательной комиссии |